## pacotes_trabalho
Lista de Atividade | Duração hora | Custo de Execução da Construção de uma Parede | Materiais |  | Mão de Obra a hora
Marcação de onde será a parede | 1 | 22.5 | Bloco de concreto | 3.75 | Pedreiro | 15
Cavar um fosso para a fundação | 2 | 15 | Cimento | 19.9 | Servente | 7.5
Inserir estacas de madeira na vala | 1 | 25.49 | Cal | 39
Despejar concreto até o topo da estaca | 3 | 107.6 | Areia | 16.61
Fazer escantilhões | 2 | 47.99 | Pedra | 3.59
Assentar Blocos | 16 | 1842.4 | Estaca de Madeira | 2.99

## duração_trabalho
Duração e Total | Horas
Total de Horas Trabalhadas | 24 horas
Duração Media das Atividades | 4 horas

## custo_projeto
O Custo Total do Projeto | 2060.98
O Valor Médio da Hora Trabalhada | 85.8742